## Sheet1
Phase | Timeline | [134 empty] | Units |  | Estimated Unit Contest Cost | Copilot Cost | Contest Fee | Estimated Total Contest Cost
| 2011-05-10 |  |  |  |  | 2011-05-17 |  |  |  |  | 2011-05-24 |  |  |  |  | 2011-05-31 |  |  |  |  | 2011-06-07 |  |  |  |  | 2011-06-14 |  |  |  |  | 2011-06-21 |  |  |  |  | 2011-06-28 |  |  |  |  | 2011-07-05 |  |  |  |  | 2011-07-12 |  |  |  |  | 2011-07-19 |  |  |  |  | 2011-07-26 |  |  |  |  | 2011-08-02 |  |  |  |  | 2011-08-09 |  |  |  |  | 2011-08-16 |  |  |  |  | 2011-08-23 |  |  |  |  | 2011-08-30 |  |  |  |  | 2011-09-06 |  |  |  |  | 2011-09-13 |  |  |  |  | 2011-09-20 |  |  |  |  | 2011-09-27 |  |  |  |  | 2011-10-04 |  |  |  |  | 2011-10-11 |  |  |  |  | 2011-10-18 |  |  |  |  | 2011-10-25 |  |  |  |  | 2011-11-01 |  |  |  |  | 2011-11-08
| M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F | M | T | W | T | F
Conceptualization
Logo | [135 empty] | 0 |  | 950 | 200 | 0 | 0
Concept Contest | [135 empty] | 1 |  | 3000 | 600 | 0 | 3600 | bar: 2011-05-10 M to 2011-05-17 W
Wireframes | [135 empty] | 3 |  | 1600 | 400 | 0 | 6000 | bar: 2011-05-24 M to 2011-05-31 W; 2011-07-19 M to 2011-07-26 W; 2011-08-16 M to 2011-08-23 W
Web Page Design | [135 empty] | 2 |  | 2500 | 400 | 0 | 5800 | bar: 2011-06-07 M to 2011-06-14 W; 2011-08-30 M to 2011-09-06 W
Application Front End Design | [135 empty] | 0 |  | 2500 | 400 | 0 | 0
0
UI Build | [139 empty] | 0
UI Prototype | [135 empty] | 3 |  | 2150 | 600 | 0 | 8250 | bar: 2011-06-21 M to 2011-06-28 W; 2011-08-02 M to 2011-08-09 W; 2011-09-13 M to 2011-09-20 W
RIA Build | [135 empty] | 0 |  | 2150 | 600 | 0 | 0
0
Application Build | [139 empty] | 0
System Architecture | [139 empty] | 0
System Architecture | [135 empty] | 0 |  | 3500 | 600 | 0 | 0
System Assembly | [135 empty] | 0 |  | 3500 | 600 | 0 | 0
0
Modules | [139 empty] | 0
Module Specification | [135 empty] | 2 |  | 2700 | 600 | 0 | 6600 | bar: 2011-05-31 M to 2011-06-07 W
Module Architecture | [135 empty] | 1 |  | 3000 | 600 | 0 | 3600 | bar: 2011-06-14 M to 2011-06-21 F
Component Design | [135 empty] | 2 |  | 2000 | 300 | 0 | 4600 | bar: 2011-06-28 M to 2011-07-05 W
Component Development | [135 empty] | 2 |  | 1700 | 300 | 0 | 4000 | bar: 2011-07-05 F to 2011-07-19 T
Catalog Components | [135 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Module Assembly | [135 empty] | 6 | 4 | 3500 | 600 | 0 | 24600 | bar: 2011-06-28 M to 2011-07-05 F; 2011-08-16 M to 2011-08-23 F; 2011-09-27 M to 2011-11-01 F
0
Prototype Assembly | [135 empty] | 0 |  | 3500 | 600 | 0 | 0
0
Testing | [139 empty] | 0
Test Scenarios | [135 empty] | 0 |  | 1100 | 300 | 0 | 0
Test Cases | [135 empty] | 0 |  | 1250 | 300 | 0 | 0
Bug Hunt | [135 empty] | 0 |  | 1000 | 600 | 0 | 0
0
Deployment
Deployment Tasks | [135 empty] | 0 |  | 100 | 40 | 0 | 0
0
Updates
Bug Races | [135 empty] | 10 |  | 100 | 40 | 0 | 1400 | bar: 2011-05-17 W to 2011-05-17 F; 2011-05-31 T to 2011-06-07 M; 2011-06-07 F to 2011-06-14 T; 2011-07-05 F to 2011-07-12 T; 2011-07-26 T to 2011-08-02 M; 2011-08-09 W to 2011-08-09 F; 2011-09-13 T to 2011-09-27 M; 2011-10-11 M to 2011-11-08 T
Total
68450